Szanowni Państwo,

Województwo Zachodniopomorskie zaprasza do składania ofert na rozeznanie cenowe, którego przedmiotem jest realizacja usługi zewnętrznej koordynacji projektu międzynarodowego pod tytułem BALTIC STORIES "Professionalization of events for culturally embedded and sustainable tourism development of destinations in South Baltic region" (zwanego dalej BALTIC STORIES), realizowanego w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający jest Partnerem Wiodącym (PW) projektu BALTIC STORIES. Projekt został zatwierdzony do realizacji decyzją Komitetu Monitorującego w dniach 16-17 maja 2017 r. w ramach trzeciego naboru do Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020. 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi zewnętrznej koordynacji projektu międzynarodowego przez cały okres trwania projektu (tj. od podpisania umowy między Wykonawcą z Zamawiającym do zakończenia projektu – przewidywana data zakończenia projektu 30.06.2020 r. , z zastrzeżeniem, że okres realizacji projektu może się wydłużyć o okres 6 miesięcy). 

 Językiem obowiązującym w kontaktach pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie język polski, natomiast w kontaktach pomiędzy Wykonawcą a pozostałymi partnerami uczestniczącymi w projekcie jest język angielski. Usługa obejmuje wsparcie Partnera Wiodącego (PW) w następujących obszarach na poziomie międzynarodowym: administracja, zarządzanie finansami projektu, zarządzanie realizacją zadań merytorycznych, zarządzanie zmianami w projekcie (włączając w to zmiany w budżecie projektu, zmiany w zakresie prac i produktów projektu oraz zmiany w partnerstwie).
W celu oszacowania ceny zamówienia zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztów Usługi zewnętrznej koordynacji projektu międzynarodowego będąca przedmiotem niniejszego zamówienia , która obejmuje:

1) Weryfikacja Porozumienia Partnerskiego w języku angielskim;

2) Udzielanie Partnerowi Wiodącemu wsparcia i aktualnych informacji w języku polskim w zakresie specyficznych reguł i procedur dotyczących realizacji projektu w jego aspektach finansowych i formalnych w oparciu o obowiązujące wytyczne Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz wytyczne krajowe;

3) Opracowanie systemu raportowania merytorycznego oraz systemu zarządzania i monitorowania wskaźników finansowych na poziomie całego projektu w języku angielskim;

4) Opracowanie i uaktualnianie (raz na pół roku) planu prac oraz podziału odpowiedzialności Partnerów Projektu w języku angielskim;

5) Opracowanie podręcznika zarządzania projektem w języku angielskim, wraz ze streszczeniem w języku polskim, 

6) Przygotowanie oraz prowadzenie Komitetów Sterujących organizowanych w ramach projektu (6 spotkań projektowych), przygotowanie prezentacji i materiałów na spotkania w formie elektronicznej, sporządzanie notatek ze spotkań (tzw. minutes). Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie  pokryć wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniach tj. z przelotem, zakwaterowaniem i wyżywieniem.
a) Wsparcie w zakresie zarządzania finansami na poziomie całego projektu (język angielski):

b) bieżący kontakt z pozostałymi Partnerami Projektu w zakresie finansów projektu;

c) opracowanie półrocznych planów finansowych dla Partnerów Projektu w podziale na linie budżetowe, pakiety robocze oraz okresy rozliczeniowe w języku angielskim;

d) monitorowanie wydatkowania środków oraz informowanie Partnera Wiodącego oraz Partnerów Projektu o stanie realizacji budżetu w rozbiciu na pakiety robocze i linie budżetowe (co najmniej raz w danym okresie raportowym);

e) kontrolowanie zmian w budżecie projektu wynikających z zastosowania przez Partnerów Projektu reguły 20% (tzw. budget flexibility rule);

f) weryfikacja certyfikatów wystawionych przez kontrolerów krajowych przekazywanych przez Partnerów Projektu.

7) Wsparcie w zakresie zarządzania merytorycznego na poziomie całego projektu (język angielski):

a) wsparcie w monitorowaniu postępu merytorycznego projektu, w tym zgodności z zapisami zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, w ramach 6-miesięcznych okresów rozliczeniowych;
b) wsparcie w monitorowaniu zgodności osiągniętych efektów projektu z jego głównym celem, tj. zrównoważonego rozwoju turystyki poprzez profesjonalizację organizatorów eventów. 

8) Zaproponowanie wzorów wewnętrznych raportów dla Partnerów Projektu oraz zebranie raportów od Partnerów Projektu (język angielski);

9) Należyte oraz terminowe przygotowanie półrocznych zagregowanych raportów finansowych i merytorycznych w języku angielskim zgodnie z wytycznymi programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020, w szczególności:

10) Opracowanie raportów w języku angielskim 6-miesięcznych raportów z ewaluacji projektu;

11) Udzielanie wszystkim Partnerom Projektu wsparcia i niezbędnych aktualnych informacji w języku angielskim w zakresie specyficznych reguł i procedur dotyczących kierowania projektem w jego aspektach finansowych i formalnych w oparciu o obowiązujące wytyczne Programu INTERREG  Południowy Bałtyk 2014-2020 
12) Bieżący kontakt z opiekunem finansowym projektu we Wspólnym Sekretariacie Technicznym,

13) Zarządzanie zmianami w projekcie w trakcie jego realizacji (włączając w to zmiany w budżecie oraz zmiany w partnerstwie).

Proszę o podanie łącznej ceny netto oraz stawki podatku vat 
W przypadku zainteresowania ofertą, proszę uprzejmie o udzielenie odpowiedzi do dnia 15 września 2017 roku na adres mailowy: dklekot@wzp.pl oraz turystyka@wzp.pl
Rozeznanie cenowe nie stanowi oferty zamówienia w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  jest jedynie analizą rynku dokonywaną zgodnie z uchwałą nr  1480/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 września 2016 r.

PAGE  
1

